МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8» СЕЛА СПАССКОЕ

СПАССКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРОЕКТ

«Формирование зачетной системы оценивания как механизм повышения уровня образовательной подготовки учащихся 7-11 классов по отдельным предметам (математика, биология, обществознание)»

Основная часть

Раздел 1. Общие положения

Наименование проекта: «Формирование зачетной системы оценивания как механизм повышения уровня образовательной подготовки учащихся 9-11 классов по отдельным предметам (математика, биология, обществознание)».

Сокращённое наименование проекта: «формирование зачетной системы по предметам: математика, биология, обществознание».

Предпосылки реализации проекта: в результате проведенной аналитической работы были выявлены объективные предпосылки и причины:

1)Учителями при оценивании предметных результатов учащихся не используется единая система оценивания ООП,  отсюда есть признаки несовпадения отметок за  ВПР  по  отдельным предметам и итоговых отметок учащихся, как в сторону занижения, так и в сторону завышения, та же тенденция прослеживается  в части несовпадения результатов ОГЭ с итоговыми отметками по предмету.

Результаты школы по выполнению ВПР  по предмету «математика»

Качество образования по предмету «математика» на уровне основного общего образования

| Всего учащихся в 5-8 классах | Выполняло работу (чел./%) | Количество учащихся выполнивших работу на отметку «4» и «5» / % | Количество учащихся выполнивших работу на отметку «2» / % | Количество подтвержденных результатов/ % от числа выполнявших работу | Количество подтвержденных результатов/ % от числа выполнявших работу осенью 2020 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 233 | 212 (91%) | 89 (42%) | 16 (7,5%) | 120 (57%) |  |

Результаты школы  по выполнению ВПР по предмету «биология»

Качество образования по предмету «биология» на уровне основного общего образования

| Всего учащихся в 5-8 классах (заявленные на данный предмет) | Выполняло работу (чел./%) | Количество учащихся выполнивших работу на отметку «4» и «5» / % | Количество учащихся выполнивших работу на отметку «2» / % | Количество подтвержденных результатов/ % от числа выполнявших работу | Количество подтвержденных результатов/ % от числа выполнявших работу осенью 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 159 | 144 | 93(58,5%) | 0 | 99 (69%) |  |

Результаты школы  по выполнению ВПР по предмету «обществознание»

Качество образования по предмету «обществознание» на уровне основного общего образования

| Всего учащихся в 5-8 классах (заявленные на данный предмет) | Выполняло работу (чел./%) | Количество учащихся выполнивших работу на отметку «4» и «5» / % | Количество учащихся выполнивших работу на отметку «2» / % | Количество подтвержденных результатов/ % от числа выполнявших работу | Количество подтвержденных результатов/ % от числа выполнявших работу осенью 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | 68 (83%) | 18 (26%) | 0 | 62 (91%) |  |

Анализ

контекстных данных

по качеству образовании МБОУ СОШ № 8» с. Спасское

Данные о результатах сдачи ЕГЭ по математике (профиль)

| 2019 г | 2020 г. | 2021г. |
| --- | --- | --- |
| Количество сдававших: 12 | Количество сдававших: 17 | Количество сдававших: 9 |
| Средний балл | Количество не сдавших | Средний балл по району | Средний балл | Количество не сдавших | Средний балл по району | Средний балл | Количество не сдавших | Средний балл по району |
| 37,5 | 0 |  | 34,94 | 2 (12%) |  | 33,78 | 2 (22%) |  |

Данные о результатах сдачи ЕГЭ по предметам по выбору

| предмет | 2019 г | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество сдававших | Количество не сдавших | Количество сдававших | Количество не сдавших | Количество сдававших | Количество не сдавших |
| биология | 4 Средний балл- 47,25 | 1 | 4 Средний балл- 42 | 2 | 5 Средний балл-36.2 | 3 |
| обществознание | 10 Средний балл-45Б33 | 2 | 11 Средний балл 43 | 2 | 7 Средний балл 48,85 | 2 |

Данные о результатах сдачи ОГЭ по математике

| 2018 г | 2019 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- |
| Количество сдававших: 19 | Количество сдававших: | Количество сдававших: |
| Количество не сдавших | Средний балл по школе | Средний балл по району | Количество не сдавших | Средний балл по школе | Средний балл по району | Количество не сдавших | Средний балл по школе | Средний балл по району |

Данные о результатах сдачи ОГЭ по предметам по выбору

| Предмет | 2019 г. | 2020 г. | 2021 диагностический работы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество сдававших | % сдавших на «4» и «5» | Количество не сдавших | Количество сдававших | % сдавших на «4» и «5» | Количество не сдавших | Количество сдававших | % сдавших на «4» и «5» | Количество не сдавших |
| биология | 17 | 4 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| обществознание | 28 | 11 | 1 |  |  |  |  |  |  |

Формальными основаниями для инициации проекта являются:

# Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273;

# Федеральный проект «Современная школа» национального проекта «Образование» разработанный Минэкономразвития России во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204;

# ФГОС ООО приказ Министертва образования и науки № 1897 от 17.12.2010;

# Закон Приморского края «Об образовании в Приморском крае » от 13.08.2013 № 243- КЗ(в ред. Законов Приморского края от 08.10.2013 N 283-КЗ, от 03.07.2014 N 441-КЗ, от 29.09.2014 N 475-КЗ, от 26.12.2014 N 535-КЗ, от 30.04.2015 N 613-КЗ).

Срок начала и окончания проекта:  10.11.2021 – 25.05.2024.

Исполнителями проекта являются:  администрация школы , учителя- предметники, классные руководители.

Раздел 2. Содержание проекта

Цель проекта: Систематизация знаний учащихся посредством внедрения зачетной системы оценивания по отдельным предметам.

Первый уровень показателей проектаи их значения по годам приведены в таблице 1

Таблица 1

| Показатель | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| Повышение среднего балла по отдельным предметам по итогам года (%) | Основной | 0 | 5% | 5% | 5% |
| Повышение среднего балла по отдельным предметам по итогам экзамена (%) | Основной | 0 | 5% | 5% | 5% |
| Доля детей, справившихся на «4» и «5» ВПР (%) | Аналитический | 0 | 5% | 5% | 5% |
| Доля детей, изменивших в лучшую сторону достижения (участие в олимпиадах и конкурсах) (%) | Аналитический | 0 | 5% | 5% | 5% |
| Доля детей удовлетворенных данной системой (%) | Аналитический |  | 5% | 5% | 5% |
| Доля обучающихся, выбравшие данные предметы на ГИА | Аналитический |  | 5% | 5% | 5% |

Целевая группа – обучающиеся 7-11 классов

Достижение показателей и получение результатов проекта осуществляется через реализацию системы задач:

1. Изучение опыта по данной проблеме;

2. Внесение изменений в школьную систему оценивания;

3. Определение тем в планировании, выносимых на зачет их, количество, разработка методического материала, критериев оценивания, внесение зачетов в КТП.

4. Ознакомление всех участников образовательного процесса с данной системой.

5. Апробация системы и материалов, проведение анализа;

6. Развитие самостоятельности мышления, способности к самообразованию и саморазвитию;

7. Обеспечение индивидуализации и дифференциации учебного процесса по отдельным предметам;

8. Снижение стресса при сдачи экзаменов;

9. Уменьшение числа «неуспешных» обучающихся;

10. Повышение ответственности обучающихся  за результаты своего обучения;

11. Подготовка обучающихся к обучению в ВУЗ и СУЗ, где основой обучения является- зачетная система

Идея проекта. Использование наиболее эффективной технологии оценивания обучающихся, стимулирующей познавательную деятельность, создающую ситуацию успеха, способствующей получению более высоких результатов.

Субъекты деятельности в рамках проекта:

- учащиеся 7-11 классов, ставшие участниками Проекта;

- учителя биологии, обществознания  и математики

- родители, как законные представители учащихся;

Описание модели функционирования результатов проекта

Функционирование результатов проекта будет осуществляться посредством распространения - на другие предметные области;

Реестр заинтересованных сторон представлен в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Орган или организация | Представитель интересов (ФИО, должность) | Ожидание от реализации проекта (программы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Администрации МБОУ «СОШ № 8 с.Спасское | Директор | Повышение качества образования |
| 2 | Администрации МБОУ «СОШ № 8 с.Спасское | Учитель | Повышение содержательности и объективности оценивания. Исключение субъективизма. Повышение качества образования |
| 3. | Родители учащихся/законные представители, сами учащиеся |  | Повышение мотивации. Появление стимула обучения. Успешная сдача ГИА, конкурентоспособность при поступлении в ВУЗ |

Раздел 3. Этапы и контрольные точки

Таблица 3

| № п/п | Наименование | Тип контрольной точки (КТ) | Плановая дата | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изучение опыта по данной проблеме | Обсуждено на МО, педсовет | Ноябрь 2021 | Заместители руководителей по УВР методист, учителя-предметники |
|  | Внесение изменений в школьную систему оценивания | Утверждено Положение о системе оценивания | Декабрь- январь | Заместители руководителей по УВР методист, учителя-предметники |
|  | Определение тем в планировании, выносимых на зачет, их количество, разработка методического материала, критериев оценивания, внесение зачетов в КТП. | Изменение в КТП, создание методических материалов по проведению зачетов | Декабрь-январь 2021/2022 | Заместитель руководителя по УВР, методист, учителя биологии, обществознания и математики |
|  | Оформление проекта и размещение его на сайте школы | Публикация проекта | До 20 декабря 2021 г | Администрация школы |
|  | Ознакомление всех участников образовательного процесса с данной системой. | Родительские собрания | Декабрь 2021/2022 | администрация, классные руководители 9-11 классов |
|  | Апробация системы и материалов, проведение анализа успешности сдачи зачетов. | Зачет по предмету. ШМО. | 3 и 4 четверть 2021/2022 год | Заместитель руководителя по УВР, методист, учителя биологии, обществознания и математики |
|  | Еженедельные консультации по предметам, определенным данным проектом | консультации | Январь-апрель 2022 | Учителя-предметники |
|  | Коррекционная работа с обучающимися, получившие неудовлетворительный результат по зачету | Индивидуальные консультации | Январь-апрель 2022 |  |
|  | Посещение уроков администрацией и взаимопосещения уроков, определенных данным проектом с последующим анализом. | План-график посещений | Январь-апрель 2022 | Администрация, учителя предметники |
|  | Проведение педсовета по теме "Эффективность внедрения Зачетной системы" | Определение результативности проекта | Апрель 2022 |  |
|  | Проведение ВПР по математике, обществознание и биологии. | План-график | Февраль-апрель 2022 | Администрация школы |
|  | Анализ ВПР и итоговых годовых оценок. | Справка по итогам | Май 2022 | Администрация школы |
|  | Определение уровня тревожности обучающихся | Тестирование учащихся | 1 четверть 2022( вход) 3 четверть (выход) | Педагог-психолог |
|  | Анализ качества обученности и качества образования по отдельным предметам | Успеваемость обучающихся по отдельным предметам, отчеты из Сетевого города, анализ результатов. | Конец 1 полугодия 2022 г | Заместитель руководителя по УВР, методист, учителя биологии, обществознания и математики |
|  | Разработка зачетных материалов на 2022/2023 год | Методически й материал | Август 2022 | Администрация школы |
|  | Утверждение изменённых программ на педагогическом совете школы |  | Август 2022 | Учителя-предметники |
|  | Определение уровня мотивации к обучению | Мониторинг | 1 четверть 2022 ( вход) 4 четверть (выход) | Психолог |
|  | Проведение зачетных мероприятий согласно графику | Проведение зачетов | Октябрь-апрель 2022/2023 | Учителя предметники |
|  | Проведение пробных экзаменов (математика, биология, обществознание) | Пробные экзамены | Декабрь 2022 Март 2023 | Администрация школы, учителя предметники |
|  | Анализ выбора предметов для ГИА | Справка по выбору предметов на ГИА | Март 2023 | Заместитель руководителя по УВР |
|  | Проведение ВПР по математике, обществознание и биологии. | План-график | Февраль-апрель 2023 | Администрация школы |
|  | Анкетирование обучающихся 9- 10 кл), родителей, педагогов по вопросу удовлетворенности зачетной системой | Мониторинг удовлетворенности | Май 2023 | психолог |
|  | Анализ ВПР и итоговых годовых оценок. | Справка по итогам | Май 2023 | Администрация школы |
|  | Анализ оценочных процедур по данным предметам, в том числе и зачетов. Динамика качества. | Справка по итогам года. Аналитическая справка по динамике результатов 2022-2023 гг | Июнь 2023 | Администрация школы |
|  | Анализ результат ГИА | Справка по выбору предметов на ГИА и результатов. | Июль 2023 | Заместитель руководителя по УВР , классные руководители, учителя биологии и математики |
|  | Внесение в рабочие программы уроков-зачетов | Рабочие программы | 2023-2024 | Заместитель руководителя по УВР , классные руководители, учителя биологии и математики |
|  | Определение уровня мотивации к обучению | Мониторинг | 1 четверть 2023 ( вход) 4 четверть (выход) | Психолог |
|  | Проведение зачетных мероприятий согласно графику | Проведение зачетов | Октябрь-апрель 2023/2024 | Учителя предметники |
|  | Проведение пробных экзаменов (математика, биология, обществознание) | Пробные экзамены | Декабрь 2023 Март 2024 | Администрация школы, учителя предметники |
|  | Анализ выбора предметов для ГИА | Справка по выбору предметов на ГИА | Март 2024 | Заместитель руководителя по УВР |
|  | Проведение ВПР по математике, обществознание и биологии. | План-график | Февраль-апрель 2024 | Администрация школы |
|  | Педагогический совет на тему: "Итоги реализации проекта" | Протокол | Апрель 2024 | Администрация школы |
|  | Анализ ВПР и итоговых годовых оценок. | Справка по итогам | Май 2024 | Администрация школы |
|  | Анкетирование обучающихся 9- 10 кл), родителей, педагогов по вопросу удовлетворенности зачетной системой | Мониторинговые исследования | Май 2024 | Психолог школы |
|  | Анализ оценочных процедур по данным предметам, в том числе и зачетов. Динамика качества. | Справка по итогам года. Аналитическая справка по динамике результатов 2022-2023-2024 гг | Июнь 2024 | Администрация школы |
|  | Анализ результат ГИА | Справка по выбору предметов на ГИА и результатов. | Июль 2024 | Заместитель руководителя по УВР , классные руководители, учителя биологии и математики |
|  | Анализ реализации проект | Аналитический отчет | Август 2024 | Администрация школы |

Раздел 4. Ключевые риски проекта

В ходе реализации проекта могут возникнуть определенные риски:

Внешние:

-при обострении эпидемиологической ситуации;

- вновь прибывшие обучающиеся не знакомы с данной технологией;

- изменения в КИМ ГИА;

Так же на результативность проекта окажут влияние:

Внутренние риски:

- временная нетрудоспособность учителя;

-изменение в расписании, учебном графике.

Ожидаемые результаты:

- Положение о системе оценивания зачетной системы оценивания в школе;

- Ликвидация пробелов в знаниях обучающихся;

- Повышения качества образования по отдельным предметам;

- Повышение содержательности и объективности оценивания;

- Повышения самостоятельности и ответственности обучающихся;

- Повышение среднего балла по предметам ГИА;

- Удовлетворенность результатами обучения;

- Сетевое взаимодействие со школами района. Обмен опытом.

- Повышение рейтинга школы.

Заключение

Реализация проекта направлена на решение государственной стратегической задачи -  повысить качество общего образования.

Применение такого механизма,  как зачетная система обеспечивает повышение результативности по предметам, формирует успешность у учащихся, мотивирую тем самым повышать собственные достижения.

В ходе разработки проекта были определены основные направления его реализации, установлена система взаимосвязанных мероприятий, реализуемых поэтапно и согласованно.

Реализация проекта обеспечивает возможность для дальнейшего распространения его результатов на другие предметные области и другие школы, не являющиеся участниками проекта.

Проект обладает рядом социально значимых эффектов, основными среди них является повышение конкурентоспособности учащихся, выравнивание их образовательных возможностей, создание положительного имиджа школы.

Риск, который может возникнуть в ходе реализации проекта, описан и соотнесён с реальными обстоятельствами.